## Sheet1
|  | 프로젝트 명 | 천재교육 풀스택 JAVA 과정 2기 3차 팀 프로젝트
|  | 시작일 | 2023-09-04
|  | 종료일 | 2023-09-21
|  | 작성자 | 김현경
|  | 작성일 | 2023-09-04
|  | 버전 | 1
요구사항ID | 구분 | 상세 구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 상태 | 진척율 | 소요일 | 시작일 | 종료일 | 작업자 | M | 1M | [26 empty] | 2M
[11 empty] | W | 2W | [5 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5W | [6 empty] | 1W
[11 empty] | D | 4D | 5D | 6D | 7D | 8D | 9D | 10D | 11D | 12D | 13D | 14D | 15D | 16D | 17D | 18D | 19D | 20D | 21D | 22D | 23D | 24D | 25D | 26D | 27D | 28D | 29D | 30D | 1D
MEM01 | 분석 | 1. 고객 요구 분석 |  | 산출물 1. 요구사항 정의서 2. Use Case Diagram 3. 논리적 설계 및 논리적 ERD 4. Sequence Diagram 5. Database 테이블 및 ERD 6. Class Diagram 6. 화면설계도 | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 전원
|  |  | 1.1 요구사항 및 개발환경 분석 |  | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 전원
|  |  | 1.2 요구사항 정의서 작성 |  | 진행완료 | 100% | 2 | 2023-09-04 | 2023-09-05 | 전원
MEM02 | 기획 | 1. 기획 및 설계 |  |  | 진행완료 | 100% | 2 | 2023-09-04 | 2023-09-05 | 전원
|  |  | 1.1 Use Case Diagram 작성 |  | 진행완료 | 100% | 2 | 2023-09-04 | 2023-09-05 | 전원
|  |  | 1.2 논리적 설계 및 ERD 작성 |  | 진행완료 | 100% | 2 | 2023-09-04 | 2023-09-05 | 전원
|  |  | 1.3 DATABASE 설계 |  | 진행완료 | 100% | 2 | 2023-09-04 | 2023-09-05 | 전원
|  |  | 1.4 Sequence Diagram 작성 |  | 진행완료 | 100% | 2 | 2023-09-04 | 2023-09-05 | 전원
MEM03 | 디자인 | 1. 디자인 |  |  | 진행완료 | 100% | 2 | 2023-09-04 | 2023-09-05 | 전원
|  |  | 1.1 화면설계도 작성 |  | 진행완료 | 100% | 2 | 2023-09-04 | 2023-09-05 | 전원
|  |  | 1.2 템플릿 선택 및 적용 |  | 진행완료 | 100% | 2 | 2023-09-04 | 2023-09-05 | 전원
MEM04 | 화면 | 1.프론트엔드 작업 |  |  | 진행완료 | 100% | 3 | 2023-09-05 | 2023-09-07 | 전원
|  |  | 1.1 메인 페이지 |  | 진행완료 | 100% | 3 | 2023-09-05 | 2023-09-07 | 전원
|  |  |  | 1.1.1 메인 페이지 렌더링 | 진행완료 | 100% | 3 | 2023-09-05 | 2023-09-07 | 전원
|  |  | 1.2 로그인페이지 |  | 진행완료 | 100% | 2 | 2023-09-06 | 2023-09-07 | 김이호
|  |  |  | 1.2.1 로그인페이지 렌더링 | 진행완료 | 100% | 2 | 2023-09-06 | 2023-09-07 | 김이호
|  |  | 1.3 관리자페이지 |  | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-09-07 | 2023-09-07 | 김이호
|  |  |  | 1.3.1 관리자 페이지 렌더링 | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-09-07 | 2023-09-07 | 김이호
MEM05 | 기능 | 1. 관리자 페이지 |  |  | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-09-07 | 2023-09-07 | 김현경.김이호
|  |  | 1.1 회원 관리 기능 |  | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-09-07 | 2023-09-07 | 김현경
|  |  |  | 1.1.1 회원 목록 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-09-07 | 2023-09-07 | 김현경
|  |  |  | 1.1.2 회원 강퇴 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-09-07 | 2023-09-07 | 김현경
|  |  |  | 1.1.3 회원 목록 페이징 처리 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-09-07 | 2023-09-07 | 김이호
|  |  | 1.2 이벤트 관리 기능 |  | 진행완료 | 100% | 4 | 2023-09-08 | 2023-09-11 | 김보경, 김현경
|  |  |  | 1.2.1 이벤트 목록 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-09-08 | 2023-09-08 | 김현경
|  |  |  | 1.2.2 이벤트 참여자 목록 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-09-09 | 2023-09-09 | 김보경
|  |  |  | 1.2.3 이벤트 추첨 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 3 | 2023-09-09 | 2023-09-11 | 김보경
|  |  |  | 1.2.4 이벤트 당첨자 발표글 추가하기(당첨자 익명처리 ) 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 2 | 2023-09-10 | 2023-09-11 | 김보경
|  |  |  | 1.2.5 이벤트 목록 페이징 처리 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 김이호
|  |  | 1.3 커뮤니티 관리 기능 |  | 진행완료 | 100% | 2 | 2023-09-11 | 2023-09-12 | 신예은
|  |  |  | 1.3.1 커뮤니티 필터된 게시글 목록 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 신예은
|  |  |  | 1.3.2 커뮤니티 필터된 게시글 삭제 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 신예은
|  |  |  | 1.3.3 커뮤니티 목록 검색 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 2 | 2023-09-11 | 2023-09-12 | 신예은
|  |  |  | 1.3.4 커뮤니티 게시글 목록 페이징 처리 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 2 | 2023-09-11 | 2023-09-12 | 신예은
|  |  | 1.4 게시판 관리 기능 |  | 진행완료 | 100% | 2 | 2023-09-12 | 2023-09-13 | 신예은
|  |  |  | 1.4.1 게시판 필터 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 2 | 2023-09-12 | 2023-09-13 | 신예은
|  |  |  | 1.4.2 게시판 필터된 단어 목록 삭제 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-09-13 | 2023-09-13 | 신예은
|  |  |  | 1.4.3 게시판 목록 페이징 처리 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-09-13 | 2023-09-13 | 신예은
|  |  |  | 1.4.4 게시판 목록 검색 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-09-13 | 2023-09-13 | 신예은
|  |  | 1.5 Q&A 관리 기능 |  | 진행완료 | 100% | 2 | 2023-09-13 | 2023-09-14 | 김보경
|  |  |  | 1.5.1 Q&A 미답변 질문글 목록 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-09-13 | 2023-09-13 | 김보경
|  |  |  | 1.5.2 Q&A 미답변 질문글 답변하기 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 김보경
|  |  |  | 1.5.3 Q&A 미답변 질문글 목록 페이징 처리 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 신예은
|  |  | 1.6 자료실 관리 기능 |  | 진행완료 | 100% | 3 | 2023-09-15 | 2023-09-17 | 김이호
|  |  |  | 1.6.1 자료실 목록 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 2 | 2023-09-15 | 2023-09-16 | 김이호
|  |  |  | 1.6.2 자료실 목록 삭제 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 3 | 2023-09-15 | 2023-09-17 | 김이호
|  |  |  | 1.6.3 자료실 목록 페이징 처리 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-09-17 | 2023-09-17 | 김이호
|  | 2. 출석체크 |  |  | 진행완료 | 100% | 2 | 2023-09-17 | 2023-09-18 | 신예은
|  |  | 2.1 출석체크 기능 구현 |  | 진행완료 | 100% | 2 | 2023-09-17 | 2023-09-18 | 신예은
|  |  |  | 2.1.1 출석체크 출석인증 페이지 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 2 | 2023-09-17 | 2023-09-18 | 신예은
|  |  |  | 2.1.2 출석체크 출석 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 2 | 2023-09-17 | 2023-09-18 | 신예은
|  | 3. 커뮤니티 |  |  | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 신예은
|  |  | 3.1 커뮤니티 기능 |  | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 신예은
|  |  |  | 3.1.1 커뮤니티 카테고리 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 신예은
|  |  |  | 3.1.2 커뮤니티 목록 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 신예은
|  |  |  | 3.1.3 커뮤니티 글 상세보기 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 신예은
|  |  |  | 3.1.4 커뮤니티 글 등록하기 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 신예은
|  |  |  | 3.1.5 커뮤니티 글 삭제하기 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 신예은
|  |  |  | 3.1.6 커뮤니티 글 수정하기 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 신예은
|  |  |  | 3.1.7 커뮤니티 목록 페이징 처리 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 신예은
|  |  | 3.2 커뮤니티 댓글 기능 |  | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 신예은
|  |  |  | 3.2.1 커뮤니티 댓글 목록 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 2 | 2023-09-18 | 2023-09-19 | 신예은
|  |  |  | 3.2.2 커뮤니티 댓글 등록하기 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 2 | 2023-09-18 | 2023-09-19 | 신예은
|  |  |  | 3.2.3 커뮤니티 댓글 삭제하기 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 2 | 2023-09-18 | 2023-09-19 | 신예은
|  |  |  | 3.2.4 커뮤니티 댓글 수정하기 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 2 | 2023-09-18 | 2023-09-19 | 신예은
|  | 4. 이벤트 |  |  | 진행완료 | 100% | 3 | 2023-09-17 | 2023-09-19 | 김현경.신예은
|  |  | 4.1 이벤트 기능 |  | 진행완료 | 100% | 3 | 2023-09-17 | 2023-09-19 | 김현경
|  |  |  | 4.1.1 이벤트 목록 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 3 | 2023-09-17 | 2023-09-19 | 김현경
|  |  |  | 4.1.2 이벤트 글 상세보기 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 3 | 2023-09-17 | 2023-09-19 | 김현경
|  |  |  | 4.1.3 이벤트 글 등록하기 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 3 | 2023-09-17 | 2023-09-19 | 김현경
|  |  |  | 4.1.4 이벤트 글 삭제하기 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 3 | 2023-09-17 | 2023-09-19 | 김현경
|  |  |  | 4.1.5 이벤트 글 수정하기 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 3 | 2023-09-17 | 2023-09-19 | 김현경
|  |  |  | 4.1.6 이벤트 목록 페이징 처리 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 3 | 2023-09-17 | 2023-09-19 | 신예은
|  |  | 4.2 이벤트 신청 기능 |  | 진행완료 | 100% | 3 | 2023-09-17 | 2023-09-19 | 김현경
|  |  |  | 4.2.1 이벤트 신청 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 3 | 2023-09-17 | 2023-09-19 | 김현경
|  | 5. FAQ |  |  | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-09-17 | 2023-09-17 | 김현경
|  |  | 5.1 FAQ 기능 |  | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-09-17 | 2023-09-17 | 김현경
|  |  |  | 5.1.1 FAQ 목록 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-09-17 | 2023-09-17 | 김현경
|  |  |  | 5.1.2 FAQ 목록 검색 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-09-17 | 2023-09-17 | 김현경
|  | 6. 자료실 |  |  | 진행완료 | 100% | 3 | 2023-09-17 | 2023-09-19 | 김이호
|  |  | 6.1 자료실 기능 |  | 진행완료 | 100% | 3 | 2023-09-17 | 2023-09-19 | 김이호
|  |  |  | 6.1.1 자료실 목록 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 3 | 2023-09-17 | 2023-09-19 | 김이호
|  |  |  | 6.1.2 자료실 글 상세보기 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 3 | 2023-09-17 | 2023-09-19 | 김이호
|  |  |  | 6.1.3 자료실 글 등록하기(파일 추가) 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 3 | 2023-09-17 | 2023-09-19 | 김이호
|  |  |  | 6.1.4 자료실 글 삭제하기 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 3 | 2023-09-17 | 2023-09-19 | 김이호
|  |  |  | 6.1.5 자료실 글 수정하기 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 3 | 2023-09-17 | 2023-09-19 | 김이호
|  |  |  | 6.1.6 자료실 목록 페이징 처리 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 3 | 2023-09-17 | 2023-09-19 | 김이호
|  | 7. 회원 기능 |  |  | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 김이호,신예은
|  |  | 7.1 로그인 기능 |  | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 김이호
|  |  |  | 7.1.1 로그인 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 김이호
|  |  |  | 7.1.2 로그아웃 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 김이호
|  |  |  | 7.1.3 비밀번호 암호화/복호화 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 김이호
|  |  | 7.2 회원가입 기능 |  | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 신예은
|  |  |  | 7.2.1 회원가입 사이트 이용약관 동의 필수 | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 신예은
|  |  |  | 7.2.2 회원가이 아이디와 아이디 중복체크 | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 신예은
|  |  |  | 7.2.3 회원가입 비밀번호와 비밀번호 확인의 입력값 중복 체크 | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 신예은
|  |  |  | 7.2.4 회원가입 비밀번호 암호화/복호화 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 신예은
|  |  |  | 7.2.5 회원가입 이름,이메일, 연락처, 주소 정보 수집 필요 | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 신예은
|  | 8. 마이페이지 |  |  | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 김이호
|  |  | 8.1 고객정보 관리 기능 |  | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 김이호
|  |  |  | 8.1.1 본인확인 (비밀번호 입력) 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 김이호
|  |  |  | 8.1.1 개인정보 변경 (비밀번호, 연락처, 이메일, 주소) 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 김이호
|  | 9.교육뉴스 |  |  | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 김이호
|  |  | 9.1 교육뉴스 기능 |  | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 김이호
|  |  |  | 9.1.1 뉴스 목록(크롤러) 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 김이호
|  | 10. 공지사항 |  |  | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 김현경,신예은
|  |  | 10.1 공지사항 기능 |  | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 김현경
|  |  |  | 10.1.1 공지사항 목록 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 김현경
|  |  |  | 10.1.2 공지사항 상세보기 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 김현경
|  |  |  | 10.1.3 공지사항 등록하기 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 김현경
|  |  |  | 10.1.4 공지사항 삭제하기 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 김현경
|  |  |  | 10.1.5 공지사항 수정하기 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 김현경
|  |  |  | 10.1.6 공지사항 목록 검색 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 김현경
|  |  |  | 10.1.7 공지사항 목록 페이징처리 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 신예은
|  | 11. Q&A |  |  | 진행완료 | 100% | 2 | 2023-09-20 | 2023-09-21 | 김보경,신예은
|  |  | 11.1 Q&A 기능 |  | 진행완료 | 100% | 2 | 2023-09-20 | 2023-09-21 | 김보경
|  |  |  | 11.1.1 QnA 목록 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 2 | 2023-09-20 | 2023-09-21 | 김보경
|  |  |  | 11.1.2 QnA 질문글 및 답변글 상세보기 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 2 | 2023-09-20 | 2023-09-21 | 김보경
|  |  |  | 11.1.3 QnA 글 등록 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 2 | 2023-09-20 | 2023-09-21 | 김보경
|  |  |  | 11.1.4 QnA 글 수정 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 2 | 2023-09-20 | 2023-09-21 | 김보경
|  |  |  | 11.1.5 QnA 글 삭제 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 2 | 2023-09-20 | 2023-09-21 | 김보경
|  |  |  | 11.1.6 QnA 목록 검색 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 2 | 2023-09-20 | 2023-09-21 | 김보경
|  |  |  | 11.1.7 QnA 목록 페이징 처리 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 2 | 2023-09-20 | 2023-09-21 | 신예은
|  | 12. 에러 |  |  | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 전원
|  |  | 12.1 에러 페이지 기능 |  | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 전원
|  |  |  | 12.1.1 403 에러페이지 구현 | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 전원
|  |  |  | 12.1.2 404 에러페이지 구현 | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 전원
|  |  |  | 12.1.3 500 에러페이지 구현 | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 전원
|  |  |  | 12.1.4 503 에러페이지 구현 | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 전원
|  |  |  | 12.1.5 NullPointerExceoption 페이지 구현 | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 전원
|  |  |  | 12.1.6 Exception 페이지 구현 | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 전원
MEM06 | 검수 | 1. 검수 |  |  | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 전원
|  |  | 1.1 기능 및 환경 테스트 |  | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 신예은
|  |  |  | 1.1.1 구동 가능 여부 테스트 진행 | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 신예은
|  |  |  | 1.1.2 기능 별 단위 테스트 진행 | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 신예은
|  |  |  | 1.1.3 통합 테스트 진행 | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 신예은
|  |  |  | 1.1.4 최종 검수 및 수정 사항 진행 | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 전원